## Blad1
Fase | Activiteiten | Wie | Uren geschat | dag1 | dag2 | dag3 | dag4 | dag5 | dag6 | dag7
1 | Pakket van eisen H3.5 | Ibrahim | bar: dag1
2 | Plan van aanpak(PvA) | Yusuf | bar: dag2
3 | Ontwerp (FO) | Laurens | bar: dag6
3.1 | Functioneel ontwerp | Yusuf | bar: dag4
3.2 | Technisch ontwerp | Ibrahim | bar: dag7
4 | Realiseren | Yusuf | bar: dag4
| Wens 1 | Yusuf | bar: dag4
| Wens 2 | Gino | bar: dag5
5 | Test | Gino | bar: dag5
| Wens 1 | Laurens | bar: dag3
| Wens 2 | Ibrahim | bar: dag6