## Blad1
Fase | Activiteiten | Wie | Uren geschat | dag1 | dag2 | dag3 | dag4 | dag5 | dag6 | dag7
1 | Pakket van eisen H3.5 | Ibrahim | 60 minuten | bar: dag1
2 | Plan van aanpak(PvA) | Yusuf | 45 minuten | bar: dag2
3 | Ontwerp (FO) | Laurens | 120 minuten | bar: dag6
3.1 | Functioneel ontwerp | Yusuf | 150 minuten | bar: dag4
3.2 | Technisch ontwerp | Ibrahim | 75 minuten | bar: dag7
4 | Realiseren | Yusuf | 30 minuten | bar: dag6
| Wens 1 | Yusuf | 15 minuten | bar: dag6
| Wens 2 | Gino | 15 minuten | bar: dag6
5 | Test | Gino | 20 minuten | bar: dag6
| Wens 1 | Laurens | 10 minuten | bar: dag3
| Wens 2 | Ibrahim | 15 minuten | bar: dag4